## V3.0.3.12
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 |  |  | 已响应
| 2 |  |  | 已响应
| 3 |  |  | 取消
4
5
6
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 |  |  | 已响应
| 2 |  |  | 已响应
3
4
5
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1
| 2 | 响应需求2
| 3 | 解决问题1
| 4 | 解决问题2
5

## V3.0.4.2
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | web页面的左侧树显示4个网口，未授权的有提示，不允许点击 | 孙鹏 | 已响应
| 2 | 用户管理分3级控制，增加只读权限用户；无论什么级别用户不允许删除自己 | 席罗飞 | 已响应
| 3 | 描述符里面的值10进制还是16进制显示不统一 | 刘立昶 | 已响应
| 4 | 主千兆卡批量修改时增加一个端口步进选项 | 孔佳 | 已响应
| 5 | 手动模式下，记录子卡给的TSchange状态，先不搜表，改为自动后比较进行搜索 | 王绍林 | 已响应
| 6 | 俄罗斯字符集的节目名称显示在新的3.0.4上可能还会有乱码，需要和目前中文的处理一致（需要再做ISO-8859-5和UTF-8的互转） | 孙鹏 | 已响应
| 7 | 主千兆卡接收、发送页面，节目备份、端口备份、pid映射和透传页面刷新很慢 | 项目组成员 | 已响应
| 8 | 增加help函数，以方便调试及查看状态 | 孙鹏 | 已响应
| 9 | 液晶面板增加背板序列号的显示 | 王钦 | 已响应
| 10 | Admin用户不允许修改用户组，页面增加当前用户的显示 | 王绍林 | 已响应
| 11 | 设备重启后，页面自动更新菜单树 | 刘立昶 | 已响应
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | 主千兆卡的输出端口备份通信机制还存在问题 | 王绍林 | 已响应
| 2 | 节目信息描述和单元信息描述下面的条件访问描述符添加后删除不了 | 胡坤 | 已响应
| 3 | nit表里面第二个流的描述和码流分析仪分析不一致 | 刘立昶 | 工作量大，暂不修改
| 4 | IP设置的时候，如果前面加0，会当成8进制数来设置 | 陈冰 | 已响应
| 5 | 主千兆卡端口状态页面，出现刷新失败提示 | 陈冰 | 已响应
| 6 | SDTa表编辑表头信息无法编辑，弹出节目信息的编辑框 | 孙鹏 | 已响应
| 7 | 自定义节目页面，提交报错 | 孙鹏 | 已响应
8
9
10
11
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1 | 刘立昶/夏玉晓 | 2013.8
| 2 | 响应需求2 | 孙鹏 | 2013.8
| 3 | 响应需求3 | 孙鹏 | 2013.8
| 4 | 响应需求4 | 夏玉晓 | 2013.8
| 5 | 响应需求5 | 孙鹏 | 2013.8
| 6 | 响应需求6 | 孙鹏 | 2013.8
| 7 | 响应需求7 | 王瑜琪/刘立昶/孙鹏 | 2013.8
| 8 | 响应需求8 | 王绍林 | 2013.8
| 9 | 解决问题1 | 王绍林 | 2013.8
| 10 | 解决问题2 | 孙鹏 | 2013.8
| 11 | 所有输入卡逻辑都要增加ID选项，对应主控代码的搜表接口以及和背板的主控接口也要修改 | 孙鹏/黄谢学/其他 | 2013.8
| 12 | 子卡显示在web上的中英文卡名称以boot.cfg中的中英文卡名称； | 孙鹏 | 2013.8
| 13 | V3.0.3.11版本上修改同步到本版本 | 项目组成员 | 2013.8
| 14 | 主千兆卡4个网口发送效率的提高优化 | 黄谢学 | 2013.8
| 15 | 响应需求9 | 王绍林 | 2013.8
| 16 | 响应需求10 | 孙鹏 | 2013.9
| 17 | 响应需求11 | 孙鹏 | 2013.9
| 18 | 解决问题4 | 刘立昶/王绍林 | 2013.9
| 19 | 解决问题5 | 夏玉晓 | 2013.9
| 20 | 解决问题6 | 夏玉晓 | 2013.9
| 21 | 解决问题7 | 夏玉晓 | 2013.9

## V3.0.4.3
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | 在加扰后的或者未加扰的节目添加提示信息，标注输出节目是否被加扰板加扰 | Vector | 已响应
| 2 | 能不能修改升级时FTP的用户名和密码，我们只有默认的 target/target | Vector | 暂不响应
| 3 | NITo、SDTo、BAT增加能控制复用的时候不拷贝到输出的参数，或者在表编辑页面增加批量删除的操作 | Vector | 已响应
| 4 | 非指定pid映射页面的两种pid冲突错误区分开来，分别报“输入PID已复用”和“输出PID冲突” | 会议评审 | 已响应
| 5 | 采用新的CRC函数，提高效率 | 王钦 | 已响应
| 6 | 主千兆卡授权的最小端口个数改成4个 | 会议评审 | 已响应
7
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | Web软重启后死机问题 | 李时利 | 已响应
| 2 | 设备启动后，拔掉网线后过段时间网络挂掉的问题 | 孙鹏 | 已响应
| 3 | 能ping通，Web连不上的问题，可以恢复 | 李时利 | 无法重现，继续跟踪
| 4 | 修改主千兆卡输出端口备份的默认备份IP地址为合法值 | 李时利 | 已响应
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1 | 孙鹏 | 2013.1
| 2 | 响应需求3 | 孙鹏 | 2013.1
| 3 | 响应需求4 | 孙鹏 | 2013.1
| 4 | 响应需求5 | 孙鹏 | 2013.1
| 5 | 响应需求6 | 孙鹏 | 2013.1
| 6 | 解决问题1 | 孙鹏 | 2013.1
| 7 | 解决问题2 | 孙鹏 | 2013.1
| 8 | 解决问题4 | 孙鹏 | 2013.1
9

## V3.0.4.4
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | 表编辑导入导出页面增加参数还原功能（防止导入错误的数据，无法恢复），同时增加应用按钮 | 研发七部 | 已响应
| 2 | 导入导出功能，对导入的文件大小做下限制，防止导入超级大的文件造成的异常现象 | 研发七部 | 已响应
| 3 | LARCAN页面的支持 | Larcan | 已响应
| 4 | Vector页面的支持，以及Vector的OID节点的自动修改及tantrax描述修改 | Vector | 已响应
| 5 | 主千兆卡流程优化 |  | 已响应
| 6 | 背板流程优化 |  | 已响应
| 7 | 兼容FEC版本 |  | 已响应
| 7 | mini EMR3.0 GbE代码和正常版本的GbE代码兼容 |  | 已响应
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | 跟加扰进行通信的日志查询任务栈过小，在加扰卡上点日志页面时栈会溢出 | 王绍林 | 已更改
| 2 | 旧版本设备产的日志查看有问题，特别慢 | 孔佳 | 已更改
| 3 | 描述符部分自己添加的地面描述符，显示出现错误 | 孙鹏 | 已更改
4
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 需求1里只增加了应用按钮，还原功能暂不响应 | 孙鹏 | 2013.12
| 2 | 响应需求2 | 夏玉晓 | 2013.12
| 3 | 响应需求3 | 夏玉晓 | 2013.12
| 4 | 响应需求4 | 夏玉晓、王绍林 | 2013.12
| 5 | 响应需求5（部分） | 刘立昶 | 2013.12
| 6 | 响应需求6（部分） | 王绍林 | 2013.12
| 7 | 响应需求7 | 王绍林 | 2013.12
| 8 | 响应需求8 | 刘立昶
| 9 | 解决问题1 | 王绍林 | 2013.12
| 10 | 解决问题2 | 王绍林 | 2013.12
| 11 | 解决问题3 | 孙鹏 | 2013.12

## V3.0.4.5
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | 支持设备输入端口备份、输出节目备份的snmp控制 |  | 未响应
| 2 | 输出过载保护 | 黄谢学 | 已响应
| 3 | IGMPV2时由exclude改为include，不能影响码流的接收情况 | 王绍林 | 已响应
| 4 | 节目详细页面里的pid显示和修改方式需要大改，现在音视频pid如果找不到对应的映射表就不会显示出来，不合理，另外pcrpid要单独显示 | 孙鹏 | 已响应
| 5 | ATSC模式下，页面上去掉DVB相关的内容(表预览、表编辑等)，增加MGT表的造表功能 | 孙鹏 | 已响应
| 6 | EMR3.0背板流程梳理问题修改优化 | 王绍林 | 已响应
| 7 | 版本号显示支持注册模块的版本号显示 | 王绍林 | 已响应
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | 发现了一个加扰板加扰的节目，修改节目号不成功的问题。ECM的处理有问题。 | 孙鹏 | 已修改
| 2 | 修改湖南益阳发现的当si表的段长度非法时(段长度大于1021)，搜表任务溢出的问题。 | 孙鹏 | 已修改
3
4
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求2 | 王绍林
| 2 | 响应需求3 | 刘立昶
| 3 | 响应需求4 | 孙鹏
| 4 | 响应需求5 | 孙鹏
| 5 | 响应需求6 | 王绍林
| 6 | 响应需求7 | 孙鹏
| 7 | 修改问题1 | 孙鹏
| 8 | 修改问题2 | 孙鹏
9

## V3.0.4.6
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | 平台增加一个Vid用来检测是否允许输入卡端口到输出卡端口的复用、透传或备份（节目备份） 主要用来C510、C707这些有自动环入功能的子卡，用来限制环入的端口节目再到输出端口的循环复用 | C525 | 已响应
| 2 | ATSC模式下自动调整的规则修改 | Larcan | 已响应
| 3 | 在低功率电源下C131卡超过1张是给出报警 | C131卡 | 已响应
| 4 | 能够识别检测3种电源类型，并能电源检测报警 | 7部 | 已响应
5
6
7
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | EMR3.0偶尔出现的能ping通，web连不上的问题 | 七部、客户 | 已解决
2
3
4
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1 | 孙鹏 | 2014.4
| 2 | 响应需求2 | 孙鹏 | 2014.4
| 3 | 解决问题1 | 孙鹏 | 2014.4
| 4 | 响应需求3 | 王绍林 | 2014.4
| 5 | 响应需求4 | 王绍林 | 2014.4
6
7
8
9

## V3.0.4.7
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | 增加pid优先级复用功能，可以设置pid映射表的优先级，当输出溢出的时候，优先丢弃优先级较低的pid包 |  | 已修改
| 2 | 移植表处理模块，优化表编辑里面的处理，解决描述符限制和id修改的问题 |  | 已修改
| 3 | 移植字符转码模块，平台部分的表里面的字符支持所有的字符编码 |  | 已修改
| 4 | 日志记录语言统一，全部改为英文 |  | 已修改
| 5 | XML模块修改，支持新的xml格式 |  | 已修改
| 6 | 开机后的按键检测比较难记，简化处理，两种优化成一种 |  | 已修改
| 7 | ipCheck模块移植
| 8 | 韩国复用页面显示需求、备份相关需求 |  | 已修改
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | 加扰板添加ECM失败，平台部分认为ECMPID冲突的问题 | 许笑寒 | 已解决
| 2 | 手动模式下重启后解析的地方有bug，如果某个表有多个包，存储不连续就会解析失败 | 李强 | 已解决
| 3 | 向主控网口ping大数据包造成设备网口挂起的问题 | 孙鹏 | 已解决
| 4 | 大于4个ftp同时访问设备，造成设备web、ftp、telnet都连不上的问题 |  | 已解决
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1 | 孙鹏 | 2014.8
| 2 | 响应需求2 | 孙鹏 | 2014.8
| 3 | 响应需求3 | 孙鹏 | 2014.8
| 4 | 响应需求4 | 孙鹏 | 2014.7
| 5 | 响应需求5 | 王绍林 | 2014.8
| 6 | 响应需求6 | 孙鹏 | 2014.6
| 7 | 响应需求7 | 孙鹏 | 2014.7
| 8 | 响应需求8 | 孙鹏、胡坤 | 2014.8
| 9 | 解决问题1 | 孙鹏 | 2014.7
| 10 | 解决问题2 | 孙鹏 | 2014.8
| 11 | 解决问题3 | 孙鹏 | 2014.6
| 12 | 解决问题4 | 孙鹏 | 2014.8
13
14
15

## V3.0.4.9
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | 复用页面增加提示，防止复用的节目再未点击应用的时候就进行其他操作。 | 用服 | 已修改
| 2 | 本地字符集功能，在dvb表里的字符控制码缺省的时候，可以控制编码类型 | 孙鹏 | 已修改
| 3 | 增加马赛克和内容描述符的支持 | 技商 | 已修改
| 4 | 节目备份和端口备份增加mib支持 |  | 已修改
| 5 | 增加H.265视频的识别 |  | 已修改
6
7
8
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | 解决V3.0.4.8主千兆卡加扰失败的问题 | 云南省网 | 已解决
2
3
4
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1 | 夏玉晓 | 2014.10
| 2 | 响应需求2 | 孙鹏 | 2014.10
| 3 | 响应需求3 | 孙鹏 | 2014.10
| 4 | 响应需求4 | 胡坤 | 2014.10
| 5 | 响应需求5 | 孙鹏 | 2014.10
| 6 | 解决问题1 | 黄谢学 | 2014.10
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## V3.0.4.10
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | 表处理模块移植，搜表、复用、发表都采用新的链表数据结构 |  | 已修改
| 2 | 新的字符转码模块移植 |  | 已修改
| 3 | snmp支持dhcp参数 | vector | 已修改
| 4 | 页面上去掉不允许输入+号的限制 | vector | 已修改
| 5 | 复用页面支持根据输入节目查找输出节目的功能 | 韩国客户 | 已修改
| 6 | 主千兆卡上输入输出UDP检测页面增加端口名称显示 | 韩国客户 | 已修改
7
8
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | 解决主千兆卡发送源IP参数版本升级后的兼容问题 |  | 已解决
| 2 | 解决参数导入到时候，会覆盖设备mac地址的问题 |  | 已解决
3
4
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1 | 孙鹏 | 2014.11
| 2 | 响应需求2 | 孙鹏 | 2014.11
| 3 | 响应需求3 | 孙鹏 | 2014.11
| 4 | 响应需求4 | 夏玉晓 | 2014.11
| 5 | 响应需求5 | 夏玉晓 | 2014.11
| 6 | 响应需求6 | 刘立昶 | 2014.11
| 7 | 解决问题1 | 刘立昶 | 2014.11
8
9
10
11
12
13
14
15

## V3.0.4.11
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | 解决上个版本里主千兆卡搜表不清除上次搜表结果的问题 | 七部 | 已解决
| 2 | 解决多个端口下的相同pid的节目复用的时候冲突检测不出来的问题 | 七部 | 已解决
| 3 | 解决子卡load非压缩的逻辑文件失败的问题 | 席罗飞 | 已解决
4
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 解决问题1 | 孙鹏 | 2014.12
| 2 | 解决问题2 | 孙鹏 | 2014.12
| 3 | 解决问题3 | 孙鹏 | 2014.12
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## V3.0.4.12
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | PID级的码率监测，主千兆卡上做几个PID的监测在页面显示 | 韩国客户 | 已添加
| 2 | 端口备份页面和节目备份页面，选择端口的时候，增加对端口的描述 | 韩国客户 | 已添加
| 3 | 备份相关异常状态OID的添加 | 韩国客户 | 已添加
| 4 | 复用页面增加节目级节点一键展开和收缩的功能 | 台湾客户 | 已添加
5
6
7
8
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | V3.0.4.11版本和C515CI版本兼容性问题。 | 用服 | 已解决
| 2 | 节目复用的时候，pmtpid冲突后的处理问题 | 七部测试 | 已解决
| 3 | 节目备份添加到33个的时候，页面显示问题 | 韩国客户 | 已解决
| 4 | 搜表模块在快速停止搜表的时候，产生内存泄露的问题 | 刘立显 | 已解决
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1 | 刘立昶 | 2015.1
| 2 | 响应需求2 | 孙鹏 | 2015.1
| 3 | 响应需求3 | 胡坤 | 2015.1
| 4 | 响应需求4 | 夏玉晓 | 2015.1
| 5 | 解决问题1 | 孙鹏 | 2015.1
| 6 | 解决问题2 | 孙鹏 | 2015.1
| 7 | 解决问题3 | 孙鹏 | 2015.1
| 8 | 解决问题4 | 孙鹏 | 2015.1
9
10
11
12
13
14
15

## V3.0.4.13
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | 卫星传送描述符增加DVB-S2相关的参数 | 董鹏 | 已添加
2
3
4
5
6
7
8
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | 波兰版本trap告警里面的企业节点oid不对的问题 | vector | 已解决
| 2 | 当输出节目无节目名称的时候，节目备份的节目名称显示错误的问题 | 韩国 | 已解决
| 3 | 页面上注销后，再点击后退还可以重启操作的问题 | 七部 | 已解决
| 4 | ping不通，或者ping通Web连不上的问题 | vector，七部等
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1 | 孙鹏 | 2015.5
| 2 | 解决问题1 | 孙鹏 | 2015.5
| 3 | 解决问题2 | 孙鹏 | 2015.5
| 4 | 解决问题3 | 夏玉晓 | 2015.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## V3.0.4.14
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | 主千兆卡IGMP自动报告参数重启后会恢复默认 | 七部测试 | 已解决
2
3
4
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 解决问题1 | 刘立昶 | 2015.6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## V3.0.4.15
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | mgt表编辑需求 | 韩国客户 | 已添加
| 2 | snmp模块优化 | 王绍林 | 已修改
| 3 | vct表造表的时候，在每个节目里面增加0xA1的描述（Service Location Descriptor） | 韩国客户 | 已修改
| 4 | PCR override功能，可以重新指定pcr的值 | 用服王智闯 | 已修改
| 5 | 网络参数，ip、netmask、gateway这几个参数做关联检测，如果有错误先返回给页面，全都没错后再设置 | 王绍林 | 已修改
| 6 | 电源告警的一个判断，去掉一个功率的条件 | 王绍林 | 已修改
| 7 | 在网口驱动中增加对网络风暴(网络中包数量太多, 一般是交换机环路了)的检测及处理，当arp包超过4.8Mbps时就会触发，正常数据包不会触发 | 辽阳客户 | 已修改
| 8 | 输出端口备份处理协议包时间优化 | 广科院测试 | 已修改
| 9 | 日志记录的优化，初始化的日志不记录，修改参数后不再记录vid的值，而是将vid的值转换为字符串明确具体修改的内容 | 孙鹏 | 已修改
| 10 | 设备启动的时候默认不启动串口的接收功能，兼容C417的tod接收功能 | C417 | 已修改
| 11 | 增加调试页面，用来控制网口检测开关及lib模块库的版本号的显示 | 内部 | 已修改
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | mgt表里面vct表版本号描述错误的问题 | 韩国测试 | 已解决
| 2 | 自动搜表模式下，错误流反复搜表造成的内存泄露问题 | 俄罗斯、七部 | 已解决
| 3 | reboot功能不好使的问题 | 历史遗留问题 | 已解决
| 4 | trap的snmp打包函数，告警字符串很长时可能会触发bug | 王绍林 | 待解决
| 5 | 电源类型不识别的时候，应该返回-1，解决web页面上电源类型识别错误的问题 | 孙鹏 | 已解决
| 6 | 解决C355、C304等板卡端口1加扰失败的问题 | 孙鹏 | 已解决
7
8
9
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1 | 孙鹏 | 2015.7
| 2 | 响应需求2 | 王绍林 | 2015.7
| 3 | 响应需求3 | 孙鹏 | 2015.8
| 4 | 响应需求4 | 孙鹏 | 2015.10
| 5 | 响应需求5 | 孙鹏 | 2015.10
| 6 | 响应需求6 | 王绍林 | 2015.10
| 7 | 响应需求7 | 王绍林 | 2015.10
| 8 | 响应需求8 | 刘立昶 | 2015.10
| 9 | 响应需求9 | 刘立昶 | 2015.10
| 10 | 响应需求10 | 王绍林 | 2015.11
| 11 | 响应需求11 | 孙鹏 | 2015.11
| 12 | 解决问题1 | 孙鹏 | 2015.7
| 13 | 解决问题2 | 孙鹏 | 2015.7
| 14 | 解决问题3 | 王绍林 | 2015.10
| 15 | 解决问题4 | 王绍林 | 2015.11
| 16 | 解决问题5 | 孙鹏 | 2015.10
| 17 | 解决问题6 | 许笑寒 | 2015.10

## V3.0.4.16
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | 默认输入端口复用的时候将表的数据都透到背板里去，方便做表的检测 | 韩国备份需求 | 已响应
2
3
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | ip参数输入的参数可能会被识别成八进制数 | 七部测试 | 已解决
| 2 | 输出节目下的视频删除再复用后导致音频删除不掉的问题 | 七部测试 | 已解决
| 3 | 输出端口详细页面字符编码参数设置不生效的问题 | 七部测试 | 已解决
| 4 | 表编辑页面添加刚删除的表时，会认为重复的问题 | 七部测试 | 已解决
5
6
7
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 响应需求1 | 孙鹏 | 2015.11
| 2 | 解决问题1 | 孙鹏 | 2015.11
| 3 | 解决问题2 | 孙鹏 | 2015.11
| 4 | 解决问题3 | 孙鹏 | 2015.11
| 5 | 解决问题4 | 夏玉晓 | 2015.11
6
7
8
9

## V3.0.4.17
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1
2
3
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | EMR3.0在搜表特别特别多的流的时候，搜到的表的ts包个数超过4096的时候，会导致设备死机。 | 四川艾普 | 已解决
2
3
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 解决问题1 | 孙鹏 | 2015.12
2
3
4
5
6
7
8
9

## V3.0.4.18
| 序号 | 需求描述 | 需求提供者 | 状态
需求 | 1 | 内核优化，修改telnet状态任务里面的日志级别 | 韩国客户 | 已修改
| 2 | 字符转码模块gb2312扩展成GBK | 台湾客户 | 已修改
3
| 序号 | 问题描述 | 问题发现者 | 状态
问题 | 1 | EMR3.0有一定几率出现输入到输出断流的问题，在某些硬件上表现出来的几率稍大。 | 七部测试 | 已解决
| 2 | 表处理模块里面注销的时候，信号量释放问题 | 孙鹏 | 已解决
| 3 | 主千兆卡码率检测页面detail链接url问题，如果删除中间某个端口，会导致后面的页面错位 | 张雨 | 已解决
| 序号 | 改进记录 | 响应者 | 完成时间
版本改进计划 | 1 | 解决问题1 | 黄谢学 | 2016.4
| 2 | 解决问题2 | 孙鹏 | 2016.4
| 3 | 解决问题3 | 武玉强 | 2016.4
| 4 | 响应需求1 | 孙鹏 | 2016.4
| 5 | 响应需求2 | 孙鹏 | 2016.4
6
7
8
9